## 2025年审计问题整改情况公开表
附件
2025年审计问题整改情况公开表
序号 | 问题标题 | 问题摘要 | 处理处罚意见或建议 | 整改要求 |  | 整改时限 | 是否完成整改 | 整改结果
1 | 7个项目推进不力，超长期特别国债资金支出进度缓慢。 | 一是4个项目下达2024年度超长期特别国债资金169680万元，因项目业主单位在项目初步设计和概算、施工图设计等工作环节衔接不紧密、进展缓慢，截至2024年12月底4个项目支出28794.86万元，支出进度16.97%。二是3个项目下达2024年度超长期特别国债资金42000万元，因前期设计、概算不合理，项目资金下达后重新修改优化设计方案及初设批复，导致工程进度不及预期，截至2024年12月底3个项目仅支出192万元，支出进度0.46%。 | 省财政厅应联合省发展改革委，加强对项目建设的督导，压实市县主体责任，采取有效措施加快推进项目建设，提高资金支出进度。 | 分阶段整改类 | 应联合省发展改革委，加强对项目建设的督导，压实市县主体责任，采取有效措施加快推进项目建设，提高资金支出进度。 | 审计报告送达之日起1年内 | 完成整改 | 采取多项措施推动审计问题整改。一是将整改工作要求细化到相关省直部门和市县，指导督促部门、市县落实整改。对于超长期特别国债“两重”资金7个支出缓慢项目，要求省级主管部门和市县督促指导业主单位加大项目建设和资金支出力度。二是按月调度推动市县、单位报送问题整改进度，确保按时完成整改。省级4个项目169,680万元和市县3个项目42,000万元已全部支出。
2 | 5个大规模设备更新项目资金支出进度缓慢，涉及金额7.43亿元。 | 因招标前期工作不扎实、合同签订工作督促不力、采购环节工作效率较低、多部门协同决策效率低等原因，2024年安排的5个项目超长期特别国债资金7.43亿元，截至2025年3月31日实际支出0.78亿元，支出进度仅为10.5%。 | 省财政厅应联合省发展改革委，督促项目单位切实采取有效措施推进项目建设进度，确保超长期特别国债资金按要求完成支出进度。 | 分阶段整改类 | 联合省发展改革委，督促项目单位切实采取有效措施推进项目建设进度，确保超长期特别国债资金按要求完成支出进度。 | 审计报告送达之日起1年内 | 完成整改 | 2025年6月30日，省财政厅通过《海南省财政厅关于反馈超长期特别国债设备更新项目资金有关事项意见的函》书面答复省卫生健康委，进一步明确和指导资金使用过程中应注意的问题。2024年结转至省卫生健康委超长期特别国债以旧换新项目已全部完成原批复的设备采购任务。
3 | 消费品以旧换新政策执行不到位，涉及金额11103.01万元。 | （1）省商务厅对消费品以旧换新活动参与商家价格监管机制缺失，3家企业413款商品存在“先涨后补”、捆绑销售等套补行为。 | 省财政厅应加强财政支出管理；督促省商务厅加强对商家销售价格、上传交易资料完整性的监管，对问题涉及商家进行处理，与税务部门建立数据共享机制，并对涉嫌偷税漏税商家进一步核实处理。 | 分阶段整改类 | 一是优化价格监管机制，并对先涨后补的3家商家商家做出处理；二是税务部门要建立数据共享机制，并对涉嫌偷税漏税商家进一步核实处理；三是省商务厅应核实6.09万笔交易未上传的原因，并对应补传的交易尽快补传，并完善审核机制。 | 审计报告送达之日起1年内 | 完成整改 | 省财政厅通过电话、会议、座谈、发函等多种形式督促省商务厅落实整改要求。省商务厅一是已对存在“先涨后补”、捆绑销售等套补行为的3家涉及企业进行现场约谈，要求企业严格遵守活动规则，禁止出现“先涨后补”等套补行为，并向3家企业追回多补贴的资金；二是制定商家行为约束及相关处罚措施，通过在以旧换新补贴平台（云闪付APP）上开设价格查询功能，会同银联上线启用补贴商品价格预警功能，与市场监管部门建立协同监管机制，严查“先涨后补”等违法违规行为，畅通95516投诉热线等多种方式，防止类似情况再次发生。
4 |  | （2）消费品以旧换新活动税收监管环节跨部门协同机制缺失，多笔交易未在当年度开具发票，涉嫌偷税漏税或延迟缴纳税款。 |  |  |  |  | 完成整改 | 省财政厅通过电话、会议、座谈、发函等多种形式督促省商务厅落实整改要求。商务厅一是已组织商家针对整改时仍未开具发票的交易重新开具发票，并对其中商家单方面违规操作问题作为涉嫌以“作废发票”方式偷税漏税或延迟缴纳税款的线索移送省税务局处理；二是通过电子发票系统实时掌握商家开票情况，将是否已开具发票作为领取补贴的必要条件之一，确保交易事项的真实性；三是积极与税务部门建立交易发票信息共享机制，形成监管合力。目前已会同税务部门共同开发数据接口，实现以旧换新活动的商品交易信息与交易发票的比对，及时监测交易发票状态异常的情况，避免商家通过红冲发票进行偷税漏税。
5 |  | （3）省商务厅对家电家居以旧换新补贴凭据审核不到位，多笔交易未按规定上传发票等重要凭证。 |  |  |  |  | 完成整改 | 省财政厅通过电话、会议、座谈、发函等多种形式督促省商务厅落实整改要求。省商务厅一是已组织商家上传全部家电家居以旧换新交易凭证；二是已完成资金拨付流程的改造，实现了“交易支付-发票开具-商品配送-资金审核拨付”全流程智能化。
6 | 11个项目前期准备工作不充分，导致财政资金支出效率低。 | 审计抽查发现，2024年省本级有11个入库项目因招投标等前期准备工作不充分，导致预算安排的7361.94万元支出进度缓慢，截至2024年底，仅支出146.39万元，支出进度仅为2%。 | 省财政厅应对项目进行梳理，加快项目建设及资金支出进度，对于难以支出的资金要及时收回。 | 分阶段整改类 | 对项目进行梳理，加快项目建设及资金支出进度，对于难以支出的资金要及时收回。 | 审计报告送达之日起1年内 | 完成整改 | 一是按相关规定收回资金4457.66万元统筹使用。二是建立项目进展台账，按月统计项目支出进度，督促业主单位加快项目建设和资金支出进度。结转至2025年继续使用的资金2757.89万元已全部完成支付。三是印发省本级部门预算编制通知明确省直各预算部门要加强项目谋划、做实项目储备、严格项目入库审核。四是印发《预算编制业务融合工作方案的通知》，持续推进厅局业务融合，上下联动行成合力，共同加强项目预算审核。五是印发《海南省财政厅关于收回省直预算部门部分预算指标的通知》，收回执行进度慢的项目资金统筹使用，提高财政资金效益。六是进一步深化零基预算改革，采取对项目梳理整合分类、加强预算评审与预算绩效、完善支出标准体系等措施，推动预算编制更加科学规范，提高财政资金配置效率。
7 | 取消药品加成补助政策体系衔接不紧密，督导不到位，政策落实效果不佳。 | 2014年12月，根据《县级公立医院财政补助指导意见》（琼财社〔2014〕2085号），从2015年开始发放取消药品加成补助，我省先后就该项政策印发了7份文件。但省卫生健康委作为省深化医药卫生体制改革领导小组办公室，没有跟踪各市县政策落实情况，对市县卫生健康部门没有做好政策解读，对发放情况没有做好督导，省财政厅对市县预算安排未做好指导，导致部分市县在落实取消药品补助政策中存在应发未发、未足额发放等问题。 | 省财政厅应联合省卫生健康委重新梳理取消药品加成补助政策体系，做好制度内容的衔接，加强取消药品加成补助的政策解读，强化对市县发放取消药品加成情况的指导，摸清应发总额，督促各市县按规定足额发放取消药品加成补助。 | 分阶段整改类 | 重新梳理取消药品加成补助政策体系，做好制度内容的衔接，加强取消药品加成补助的政策解读，强化对市县发放取消药品加成情况的指导，摸清应发总额，督促各市县按规定足额发放取消药品加成补助。 | 审计报告送达之日起1年内 | 完成整改 | 一是做好省级不再对县级公立医院取消药品加成给予定额补助的政策衔接。省财政厅联合省卫生健康委印发《海南省卫生健康委员会 海南省财政厅关于调整公立医院取消药品加成后财政补偿政策的通知》（琼卫体改〔2025〕3号），明确由市县财政对县级公立医院因取消药品加成减少的合理收入给予财政补助，据实核算补助金额，统一了各市县财政补助比例计算方式。二是部署市县按要求摸清底数，强化对市县的指导。2025年5月16日，省卫生健康委印发《关于进一步规范市县公立医院取消药品加成财政补助工作的通知》，要求各市县卫生健康部门按月填报《2024年度海南省市县公立医院取消药品加成后有关运行情况统计表》。三是督促市县做好整改。2025年8月11日，省财政厅印发《关于严格落实公立医院取消药品加成政策的提醒函》，要求涉及整改事项的10个市县将整改情况、2026年预算安排计划报省财政厅。涉及整改事项的10个市县均已书面反馈预算安排计划和整改情况。
8 | 部分科研资金预算编制不规范，资金分配不科学。 | （1）个别科研资金项目未充分论证支出需求，导致资金闲置。“陆海空”科技专项和省属科研院所技术创新专项两项科技资金，每年由省科技厅审定任务书（军令状）并提出资金分配方案，省财政厅按预算编制规程安排预算并拨付资金。因任务书（军令状）确定的科研项目（课题）需要一定的周期，一般需要三年才能完成或结题，而省财政厅未充分考虑项目进度和年度资金需求，向跨年度实施的项目一次性下达预算资金，造成当年拨付的部分财政资金形成闲置。 | 省财政厅应联合省科技厅采取有效措施，提高科研资金预算编制科学性完整性，结合存量资金和实际用款需求安排预算，并加强资金使用监管，督促海南省种业实验室和海南省深海技术创新中心及时上缴利息收入或采用简便预算方式，抵减2026年的经费预算。 | 分阶段整改类 | 应联合省科技厅采取有效措施，提高科研资金预算编制科学性完整性，结合存量资金和实际用款需求安排预算，并加强资金使用监管，督促海南省种业实验室和海南省深海技术创新中心及时上缴利息收入或采用简便预算方式，抵减2026年的经费预算。 | 审计报告送达之日起1年内 | 完成整改 | 一是2025年7月24日，省财政厅向相关单位发送《海南省财政厅关于做好审计发现问题整改工作的函》，要求按照审计报告要求做好审计问题整改工作，报送阶段性整改情况。二是督促省科技厅明确具体整改措施，要求各项目主管业务处室结合部门年度任务目标、项目实施单位2026年度实际用款需求和存量资金，提出项目年度经费安排建议，减少财政资金沉淀。三是2026年省财政厅根据省科技厅审核的各单位2026年新增资金需求和以前年度项目2026年还需支出资金情况，结合各单位历年结余资金情况，综合考虑安排各单位2026年预算。
9 |  | （2）2家科研单位预算编制不完整，部分收入未纳入部门预算，利息收入未上缴国库。海南省种业实验室和海南省深海技术创新中心2022年至2024年利息收入未上缴国库；取得科研收入和技术服务收入未编入2家单位部门预算。 |  |  |  |  | 完成整改 | 一是2025年8月，省财政厅通过“监督一张网”分别向省种业实验室和省深海技术创新中心发起办件督促整改，要求全部上缴2024年以前形成的应缴利息收入，省种业实验室、省深海技术创新中心分别于2025年8月15日和8月25日完成上缴工作。二是2026年年初，省种业实验室和省深海技术创新中心已编制收入预算。
10 | 2项专项转移支付资金使用绩效差，80421.04万元未支出。 | 一是2023年12月7日，省财政厅下达两市县2024年重点生态保护修复治理资金61308万元、4729万元。截至2024年12月31日，因年底才完成项目方案审查备案、征拆工作进展缓慢等原因，导致该资金56782.64万元未及时支出，支出进度仅为14.01%。二是2023年11月、12月，省财政厅分三批下达11个市县国土空间生态保护修复资金36000万元。截至2024年12月31日，除两市县完成该资金支出外，下达其他市县的30954万元因征拆进展缓慢、未完成立项初步设计等原因无法启动项目，导致省级下达的专项资金23638.4万元未及时支出，支出进度仅为23.64%。 | 省财政厅应联合行业主管部门加强对项目建设的督导，压实市县主体责任，采取有效措施推进并加快项目建设。 | 分阶段整改类 | 联合行业主管部门加强对项目建设的督导，压实市县主体责任，采取有效措施推进并加快项目建设。 | 审计报告送达之日起1年内 | 完成整改 | 一是定期调度资金支出进度，主动了解市县在推动项目实施过程中的堵点难点问题，指导督促相关市县加快推动项目实施。二是深入实地加强对项目建设的督导。三是压实市县主体责任，利用现有平台对支出进度慢的市县发起跟踪督办。2024年重点生态保护修复治理资金和2024年国土空间生态保护修复资金已基本完成支出，剩余资金主要为少许项目尾款、质保金及结余。四是举一反三。在分配2026年省对市县转移支付资金时，已协同部门开展项目联审，确保纳入转移支付资金支持的项目用地、环评等前期要件齐全。