“援琼医疗队一次性慰问金”

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

本项目为省财政厅本级部门预算追加安排的项目，专项用于援琼医疗队一次性慰问金，根据省政府专题会议精神，由省财政厅将慰问金根据离琼时间不同,分别按照0.60万元、0.80万元的两个标准发放到每一名琼医疗队队员手中，属于部门项目。

主管部门:海南省财政厅

项目负责人：冷 毅

联系电话：68508091

项目概述如下：根据2022年10月31日省政府“两重一大”会议精神，发放各援琼医疗队队员一次性慰问金共计16,850.00万元,预计慰问援琼医疗队队员21059人。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：慰问援琼医疗队队员21059人

2022年度目标是发放援琼医疗队队员21059人慰问金。

当年年度目标完成情况：达成预期目标，在各省市提供援琼医疗队人员信息的第一时间内分批次将慰问金发放到位。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2022年10月31日省政府“两重一大”会议精神，发放各援琼医疗队队员一次性慰问金共计16,850.00万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：预算资金总额为16,850.00万元，为年度预算追加安排项目。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：全年执行数14,991.80万元，资金总额执行率88.97%。

（四）项目资金管理情况

根据《海南省财政厅关于下达援琼医疗队一次性慰问金的通知》（琼财社[2022]860号），需根据名单及时将一次性慰问金发放至援琼医疗队个人银行卡，加快预算执行，确保财政资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

省财政厅下达慰问金预算指标后，厅办公室、社保处及时形成办公合力，由社保处负责收集汇总省委统战部提供的人员名单，及时审核后会同办公室共同制定资金批量支付明细表，办公室财务组及时审核录入系统，并按照国库集中支付的流程批量支付到具体人员银行卡号。单批次人数较多的，同步协调核算站和银行加班核对校对，对开户行名称不规范等，由银行进行维护后及时发放。其中工作量较大的是审核录入批量支付表、处理每批次的银行回单，审核漏报补报人员慰问金等具体发放环节。

（二）项目管理情况

慰问金的发放严格按照财政资金集中支付和报账管理的有关规定审核和执行，避免出现重发、漏发、错发等情况出现。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

预算执行完成88.97%。

慰问人数基本达成目标。

达成全社会崇尚抗疫志愿者的基本目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

预算执行完成88.97%。未达成100%的原因是编制慰问金预算全部按0.8万元/人标准进行测算，实际发放中0.6万元/人标准占总比近50%,导致实际执行数小于预算安排数,剔除该因素，预算执行目标实际完成100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年度结转援琼医疗队一次性慰问金80万元，用于由于账号有误等原因银行退单后慰问金的重新发放。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.从严审核、加快拨付。一次性慰问金体现省委省政府对兄弟省份援琼医疗队无私奉献的敬意和感谢，对营造崇尚抗疫志愿者的良好社会氛围有发挥了积极的导向作用。严格认真核对每一名抗疫志愿者的个人信息，确保及时、准确发放到位。

2.分批采集、分批发放。由于统计汇总人员信息工作量巨大，并且各省慰问队已经撤回和解散，人员信息采集只能分批次采集和汇总，慰问资金的发放相应根据分批提供的信息及时进行审核，分批次在最短的时间内将慰问金发放到每位抗疫志愿者手中。

3.查漏补缺、不重不漏。由于慰问资金是根据人员信息进行发放，在确保人员信息真实性的前提下，发放环节出现账号、姓名错误致使发放失败的几率较低，但重发和漏发的情况比较容易发生，财政厅充分发挥内部审核和业务一体化的优势，确保在及时发放的前提下做到不重不漏。