海南省财政国库支付局

2022年行政运行项目绩效自评报告

根据《海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155号）要求，现将省支付局2022年度行政运行项目进行绩效评价实施情况报告如下，并将绩效评价结果予以公示，接受社会公众监督。

一、项目概况

（一）项目基本情况

“行政运行”项目属于省支付局的综合性项目，具体包括培训经费、业务指导检查经费、规范化管理考评经费、宣传经费、房屋租赁费、课题调研经费等子项目，为我局的工资统发、国库集中支付、会计核算三项改革工作任务及事业创新发展提供经费保障。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2022年“行政运行”项目年度目标是：1.举办全省财政支付系统工作会议及业务指导会议；2.会计站、市县支付局规范化管理考评；3.会计站办公场所租赁；4.会计站专用材料费打印机耗材费（硒鼓）办公用纸（A3、A4、凭证封面）买档案盒；5.各业务处室举办业务培训指导全省预算单位和市县支付局开展工作；6.开展课题调研对口市县业务指导费用等。年度项目执行目标通过对以上所列业务活动保障工作顺利开展，为做好财政工作提供助力，不断提升服务海南经济社会发展大局能力。

二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目资金到位情况

- 本项目年初预算批复数764.50万元，年间压减项目数214.21万元，省财政厅实际下达数550.29万元，项目资金按使用进度及时下达，到位率100%。

- 项目资金实际使用情况

- 截至2022年12月31日，项目实际使用资金512.02万元，资金使用率为93.05％，项目资金使用规范合理，有力保障了我局各项事业的发展。

- 项目资金管理情况

我局采取了精细科学的项目资金管理措施，确保该项目顺利实施：一是在预算下达后将项目资金进行精细分解，明确项目责任处站，把项目支出责任逐级落实到具体处站；二是将分解后的项目开支列入全局的年度支出计划，经局务会集体讨论确定后实施；三是建立支出进度月报制度，按月通报各处站的经费支出进度，督促加快预算执行进度。预算执行过程中，项目资金实行专款专用。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

资金下达后，我局积极开展以下工作：一是积极开展政治理论和业务学习，全年共组织开展会计核算、部门决算、政府部门财报、新工资系统操作等业务培训22次，参训近4000人次；二是加强调查研究，开展多项课题研究，为推动改革、改进工作提供了有益的思路。承接全国预算与会计研究会“政府综合财务报告合并反映地方政府专项债券及其对应资产问题研究”课题，提出高质量的措施和建议；三是深化拓展“查堵点、破难题、促发展”活动，动真碰硬解决预算单位财务报账口径不一、效率不高问题，取得显著实效；四是组织各处室及会计站负责对口帮扶市县支付局，赴市县开展专题调研和培训，加强对市县指导业务工作；五是深度参与部门预算审核。制定《关于进一步加强2023年预算编制业务融合工作方案》，推动各会计站充分发挥掌握单位财政财务信息的优势，建立财政管理上下游相互协作、共同完成部门预算编审的有效方式，高效完成省本级2023年度部门预算“一上”“二上”审核工作任务。六是积极参与财政监督管理业务。协助厅监督检查与内审局对省大数据管理局、南海研究院等非集中核算单位2020-2021年度的会计信息质量、内控制度等情况进行监督检查；对厅监管的省农业信贷担保公司近年来差旅费开支情况进行专项检查，协助其加强内控管理，防范财务风险。七是积极主动协助厅机关业务处室完成相关工作任务。主动派员参加厅政法处组织的市县政法经费保障检查和调研；协助厅科教处核查海南大学往年高层次人才项目经费支出情况；积极参与省财政厅组织的专项债券项目联合督导小组，赴儋州、澄迈、临高等6个市县开展专项债支出调研，专业素养得到厅机关的高度认可。八是积极主动承接财政国库管理相关业务。对标财政部国库司与支付中心工作融合发展的模式，制定《关于进一步加强国库集中支付业务融合工作方案》《关于海南省财政国库支付局内部处室职责调整划转的通知》，将原国库处具体承办的用款计划审核批复、国库集中支付资金清算、实拨资金审核拨付、库款调拨审核拨付、非税收入划缴退付和银行账户管理等6项业务划转支付局。全面梳理财政资金动态监控工作流程和内容，落实会计站资金动态监控职责，确保工作有延续、有承接。九是加强预算单位财政资金审核拨付。全年共办理省本级预算单位资金支付共63万笔586.46亿元；及时准确完成工资统发，圆满完成省本级488家单位4.68万人的工资发放、绩效工资总量控制和工资特殊事项支付等工作，有力保障预算单位的正常运转和事业发展。十是顺利完成部门决算和政府财务报告工作。高效完成省本级159个部门2021年度部门决算的编报、会审、汇总、上报等相关工作；组织开展决算专题分析，充分发挥决算对预算管理的服务支撑作用，汇编17篇专题分析报告呈报财政部；扎实推进政府财务报告制度改革，按照财政部要求时间节点完成编报任务；落实财政部要求，持续推动省本级部门和各市县公共基础设施入账，截至2022年底，入账金额增至2930亿元，较2021年底增长7.88%；探索推进文物文化资产入账工作，推动省博物馆等3家试点单位入账文物文化资产共5407件套超过8000万元，为进一步夯实政府财务报告编制数据，全面反映政府“家底”奠定基础。

- 项目管理情况

- 我局综合处负责对项目资金统筹管理，按照项目2022年度经费使用计划分解，各业务处站负责项目实施。年初项目预算由各处站根据业务需要做项目计划，综合处汇总综合编制项目预算。综合处按照财务、预算管理制度，对项目资金的实施、付款等环节进行全面管理和监督。

- 四、项目绩效目标完成情况

- 严格控制成本，提升资金管理绩效

- 为了最大限度的利用有限的资金，我局严格控制行政运行成本。落实中央和省委省政府过“紧日子”的要求，压减综合事务项目经费68.35万元。在项目实施过程中，科学规划安排项目经费，遵循厉行节约原则，严格控制各项开支，通过采取如减少无关活动，控制举办会议（培训）规模，降低举办会议（培训）标准，加强市县出差车辆管理，规范办公耗材申领、设备维修等方式有效控制和降低行政成本。

- 抓好预算执行，提升资金使用效益

- 2022年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标自贸港建设要求，克服疫情影响，保质保量完成项目的各项任务，较好完成了项目质量目标，全年预算执行率为94.54%。

- （三）强化项目效益，保障工作顺利进行

本项目绩效目标共设置10项内容，其中：“20个市县支付局规范化管理考评数”因受疫情影响考评工作未能开展；“举办会议次数”因受疫情影响多项会议改为线上举行或取消举办；“计划10个会计站专用材料费”因执行中央“过紧日子”精神，严格控制办公耗材等支出，全年共节约2.22万元，其他的项目绩效目标完成率都达到了项目年初预期。

项目产生的社会效益主要有：一是全年共办理省本级预算单位资金支付共63万笔586.46亿元；二是及时准确完成工资统发，圆满完成省本级488家单位4.68万人的工资发放、绩效工资总量控制和工资特殊事项支付等工作，有力保障预算单位的正常运转和事业发展；三是顺利完成部门决算和政府财务报告工作；四是高效完成省本级159个部门2021年度部门决算的编报、会审、汇总、上报等相关工作；五是组织开展决算专题分析，充分发挥决算对预算管理的服务支撑作用，汇编17篇专题分析报告呈报财政部；六是扎实推进政府财务报告制度改革，按照财政部要求时间节点完成编报任务；七是落实财政部要求，持续推动省本级部门和各市县公共基础设施入账，截至2022年底，入账金额增至2930亿元，较2021年底增长7.88%；八是探索推进文物文化资产入账工作，推动省博物馆等3家试点单位入账文物文化资产共5407件套超过8000万元，为进一步夯实政府财务报告编制数据，全面反映政府“家底”奠定基础。

- （四）确保实施效果，提升项目可持续性

- 本项目的设立，与我局的自身职能相匹配，具有可持续性。我局将继续依托会计站归口管理体制，利用好财务信息大集中的系统资源，在财政与财务管理的协同配合中发挥桥梁纽带作用，积极参与预算编制、预算审核、预算执行、支出监督、部门决算、综合财报等财政中心工作，配合做好政府会计制度改革和重点课题调研等重点工作，为党委政府提供有益决策参谋。

- 其他需要说明的问题

- 后续工作计划

- 围绕我局的工作任务，积极服务海南自贸区（港）建设，紧密联系财政改革发展实际，突出推改革、促规范、优服务，充分发挥财政财务集中管理优势，加强会计监督，助推预算单位部门财务管理，为进一步推动我省财政财务大集中管理以及政府会计改革等各项改革提供财力支撑，有效保障我局各项业务的正常运转。

- 主要经验及做法

- 主要的经验：一是明确执行责任，在预算下达后将项目资金进行精细分解，把项目支出责任逐级落实到具体处站。二是建立支出进度月报制度，按月通报各处站的经费支出进度，督促加快预算执行进度。三是严格执行制度，在预算执行过程中，严格执行年初计划和内部财务制度，确保项目资金实行专款专用。